## Hoja1
No | Nombre | Complejidad | Administrador | Trabajador | Cliente | Descripción | Tiempo | Fecha_inicio | Fecha_final | Asignado | Status | Validado
1 | Index | Baja | Sí | Sí | Sí | Pantalla de bienvenida | 2 horas | 2018-07-16 | 2018-07-17 | Raymond Simoly
2 | Autenticación | Alta | Sí | Sí | Sí | Llamar a la api de Google o facebook / darse de alta con el formulario del sitio. | 8 horas | 2018-07-17 | 2018-07-23 | Raymond Simoly
3 | Index(admin) vinculos usuarios/index logout | Media | Sí | No | No | Bienvenido al admin | 4 horas | 2018-07-23 | 2018-07-25 | Raymond Simoly
4 | Usuarios/index(admin) lista de usuario busca de usuario vinculos Insert Edit delete view logout | Alta | Si | No | No | Vinculos a usuarios y logout | 8 horas | 2018-07-25 | 2018-08-01 | Raymond Simoly
5 | Usuarios/insert(admin) formularios con campos del usuario. | Media | Si | No | No | Admin agrega usuario con nivel de admin | 4 horas | 2018-08-01 | 2018-08-08 | Raymond Simoly
6 | Usuarios/update(admin) formularios con campos llenados de los datos del usuario | Media | Si | No | No | Admin actualiza los los datos y los envia. | 5 horas | 2018-08-08 | 2018-08-15 | Raymond Simoly
7 | Trabajador/Acceso(admin) | Media | Si | No | No | El administrador podrá dar acceso a la información del trabajador después de analizarla y aprobarla. |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 | Raymond Simoly
8 | Trabajador/Borrar(admin) | Media | Si | No | No | El administrador podrá eliminar el trabajador definitivamente o desactivarlo temporalmente según el caso |  | 2018-07-17 | 2018-07-23 | Raymond Simoly
9 | Cliente/index(cliente) , buscar trabajadores ,registrarse, editar sus datos, darse de baja,calificar trabajador ycomentar, logout | Alta | No | No | Si | Vinculos a trabajadores y logout | 1 semana | 2018-07-16 | 2018-07-23 | Mackendy Anis
10 | Cliente/registrarse(cliente) formulario de registro. | Media | No | No | Si | Cliente se da de alta para tener el acceso para calificar a trabajadores. |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 | Mackendy Anis
11 | Cliente/Editar(Cliente)formulario con campos del cliente. | Baja | No | No | Si | Cliente podrá editar sus datos en caso de que se haya dado de alta con usuario y contraseña |  | 2018-07-25 | 2018-08-01 | Mackendy Anis
12 | Usuario/darse de baja(cliente) | baja | No | No | Si | Cliente se da de baja del sistema. |  | 2018-08-01 | 2018-08-08 | Mackendy Anis
13 | Usuario/Calificar trabajador(cliente) formulario con datos del trabajador y una sección para calificar y dejar un comentario. | Alta | No | No | Si | Cliente puede calificar el trabajador según la calidad de servicio que recibió. |  | 2018-08-08 | 2018-08-15 | Mackendy Anis
14 | Usuario/index(trabajador) Registrarse, editar, darse de baja, ver su perfil. | Alta | No | Si | No | Tabajador podrá darse de alta, de baja, editar su perfil. Ver sus comentarios y calificaciones entre otros. |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 | Rose Séjour
15 | Usuario/registrarse(trabajador) formulario trabajador. | Media | No | Si | No | Trabajador agregará sus datos en los campos , el trabajador enviará y el formulario validará. |  | 2018-07-25 | 2018-08-01 | Rose Séjour
16 | Usuario/editar(trabajador) formulario con campos llenados de los datos del trabajador. | Media | No | Si | No | Trabajador podrá editar sus datos si no son corectos o si hay algunas actualizaciones de su trabajo. |  | 2018-08-01 | 2018-08-08 | Rose Séjour
17 | Usuario/Edarse de baja(Trabajador) | Media | No | Si | No | El trabajador podrá darse de baja y borrar todos sus datos de nuestra base de datos si y solo si no haya cometido algún delito con respecto al cliente. |  | 2018-08-08 | 2018-08-15 | Rose Séjour